# 1 项目概述

搭建存算分离并下发实例后，需要将现有本地存储 GaussDB 实例的业务库数据迁移到新实例。 包括批发首套二套、零售首套二套及公共实例北京、上海实例，目标环境已经部署完成，集群规格为5节点集中式。

| 源库 | 源库 | 源库 | 源库 | 源库 | 目标库 | 目标库 | 目标库 | 目标库 | 目标库 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数据库节点数 | 节点CPU/内存规格 | 磁盘 规格 | 数据量大小 | 名称 | 节点CPU/内存规格 | 磁盘规 格 | 数据量大小 | 数据库节点数 | 是否有停机窗口 |
| 雾售 | 3 | 128C/1024GB | 16T | 674GB | 零售次 | 128C/1024GB | 8200GB | 674GB | 5 | 是 |
| 公共 (上海) | 3 | 64C/512GB | 16T | 23GB | 公共备 | 64C/512GB | 1000GB | 23GB | 5 | 否 |
| 批发 次 | 3 | 96C/768GB | 20.4T | 7GB | 批发 次 | 96C/768GB | 2000GB | 7GB | 5 | 是 |
| 零售 主 | 3 | 128C/1024GB | 16T | 2595GB | 雾售主 | 128C/1024GB | 8200GB | 2595GB | 5 | 是 |
| 公共 (北 京) | 3 | 64C/S12GB | 16T | 15GB | 公共备 (原主) | 64C/512GB | 1000GB | 15GB | 5 | 否 |
| 批发 主 | 5 | 96C/768GB | 20.4T | 231GB | 批发 主 | 96C/768GB | 2000GB | 231GB | 5 | 是 |

数据库实例迁移顺序规划：

北京公共->零售次->批发次->批发主->零售主->上海公共数据库迁移总体流程图

各阶段说明

1>方案评估： 人行清算数据库迁移为同构迁移场景， 目标库和源库 CPU、内存为同等配置，存算分离实例按需划分磁盘大小。 guc 参数对比修改， OS 和网卡参数对比修改。

·迁移任务规划：统计当前表信息中不存在无主键表，因此按照库拆分任务。

2>对象迁移： 通过gs dump 工具提前将对应database 库中的DDL等迁移到目标库， 导出源库数据库参数结合应用小基线导入 guc 参数到目标库。

3>全量数据迁移： 创建迁移用户并授权，通过DRS 工具创建G-G迁移链路， 按照链路规划启动任务。

4>增量数据迁移：持续观察增量过程中日志同步时延，启动数据比对，保障增量数据一致性

5>迁移演练：按照正式迁移方案，在T-N 时刻(如零售主为T-12, 提前12天开始实施) 实施迁移演练，应用可选择切换只读业务或验证业务在数据库上进行功能验证。

6>正式迁移： 在停机窗口内，完成数据一致性对比，迁移反向链路搭建后，业务侧正式切换。I

2迁移任务规划

任务规划逻辑：统计当前表信息中不存在无主键表，因此按照库拆分任务。

根据业务特征，批发业务可以在周末时间择机进行割接，零售业务需要在专门的维护窗口进行割接。

同步速率按40 MBps 计算。

## 2.1 零售(主)业务数据库迁移与比对任务规划

DBBEPS-p ubs-p ubsodt0201 、 DBBEPS- pubs-pubsodt0202, 两张表的大 varchar 字段有 toast 压缩数据，结合测试数据转换成非压缩数据的表大小，按照2.2倍估算。

| 大表名字 | 大表大小 (GB) | 大表行数 (亿) | DRS对比任务数 | 全量迁移耗时 (小时) | 增量追齐预估最短耗时(小时) | 全量数据比对耗时(小时) | 窗口期比对时间(分钟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DBBEPS-pubs pabaod10201 | 1460.4 | 1.77 | 1 | 20.19 | 5.6 | 12.21 | 49 |
| DBBEPS-pub puboodt0202 | 489.2 | 1.01 | 1 | 20.19 | 5.6 | 5.57 | 48 |
| DBBEPS-pube pubszd102 01 | 228 | 1.76 | 1 | 20.19 | 5.6 | 4.75 | 19 |
| DBBEPS-pube pubszd102 01 | 228 | 1.76 | 1 | 20.19 | 5.6 | 8.86 | 36 |
| DBBEPS-bep bepaodt0102 | 155.7 | 3.32 | 1 | 20.19 | 5.6 | 8.86 | 36 |
| DBBEPS-bep bepaodt0102 | 155.7 | 3.32 | 1 | 20.19 | 5.6 | 136 | 6 |
| DBBEPS ·bep bepsodQ103 | 229 | 043 | 1 | 20.19 | 5.6 | 136 | 6 |

| DBBEPS-beps- bepsodt0101 | 22.4 | 0.68 | 1 |  |  | 133 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DBBEPS-beps- bepsodt0106 | 10.9 | 0.42 | 1 |  |  | 1.36 | 6 |
| DBBEPS-beps- bepsodt0105 | 9 | 0.4 | 1 |  |  | 1.36 | 6 |
| DBBEPS-beps- bepsodt0120 | 3.2 | 0.05 | 1 |  |  | 1.36 | 6 |
| DBBEPS 其他 2 4 张小表 | <1 | <0.1 | 1 |  |  | 0.1 | 6 |
| DBCASP-nets- netsodt0102 | 72.1 | 2.9 | 1 | 1.05 | 0.29 | 3.76 | 15 |
| DBCASP-nets- netsodt0104 | 53.8 | 1.4 | 1 | 1.05 | 0.29 | 2.45 | 10 |
| DB CA SP其他44 张小表 | 2.8 | <0.1 | 1 | 1.05 | 0.29 | 0.1 | 6 |

备注：

# 1 、DBBEPS- pubs-pubsodt0201 、DBBEPS -pubs-pubsodt0202, 两张表的大 varchar 字段有 toast 压缩数据，结合测试数据转换成非压缩数据的表大小，按照2.2倍估算。

# 2 、DBBEPS -beps-bepsodt0102 在基准测试环境分片列重复值太高， 跟生产差距较大，单个分片千万级别，内存占用超限，无法对比。由于条数过多，瓶颈在于数据读取(单表3.32 亿行),实际对比时间可能比36 min 预估时间要长， 建议重新构造数据进行基准测试。

## 2.2 零售(次)业务数据库迁移与比对任务规划

大表采用轻量化 DRS 对比任务，拆分到 8 个任务进行，其余表已 database 为单位， 2 个 database 每个database1 个轻量化DRS 对比任务，共计10 个数据比对任务。 窗口期比对最长耗时约 1 4 分钟。

| 大表名字 | 大表大小 (GB) | DRS对比任务数 | 全量迁移耗时 (小时) | 增量追齐预估最短耗 时(小时) | 历史敛据比对耗时 (小时) | 窗口期比对时间 (分钟) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DBBEPS-pabs- pubsodt0201 | 369.6 | 1 | 5.18 | 0.22 | 3.09 | 13 |
| DBBEPS-pube pubaodt0202 | 138.6 | 1 | 5.18 | 0.22 | 1.58 | 14 |
| DBBEPS-pubs- pubszdt0201 | 58 | I | 5.18 | 0.22 | 1.21 | 5 |
| DBBEPS-beps- bepsod10102 | 33 | 1 | 5.18 | 0.22 | 1.88 | 8 |
| DBBEPS-beps- bepaodt0103 | 3.5 | 1 | 5.18 | 0.22 | 0.72 | 3 |
| DBBEPS-bep- bepsodt0101 | 8.6 | 1 | 5.18 | 0.22 | 0.72 | 3 |
| DBBEPS-beps- bepsod10106 | 8 | 1 | 5.18 | 0.22 | 1.19 | 5 |
| DBBEPS-beps- bepsodt0105 | 6.8 | 1 | 5.18 | 0.22 | 1.19 | 5 |
| DBBEPS-beps bepsodt0120 | 5.8 | 1 | 5.18 | 0.22 | 1.19 | 5 |
| DBBEPS其他24张小表 | <1 | 1 | 5.18 | 0.22 | 0.1 | 6 |
| DBCASP-net- netsodt0102 | 12 | 1 | 1.05 | 0.29 | 3.76 | 3 |
| DBCASP-nets netasodt0104 | 9 | 1 | 1.05 | 0.29 | 2.45 | 2 |

ping -I 源 IP 地址目的IP 地址

curl --interface 本地源IP -v 目标IP: 端口//如果返回值为200 ok, 表示成功。 在创建完DRS 同步任务之后，可以通过DRS 来检查连通性， 如图所示：

源库值息

## 2.4 批发(次)业务数据库迁移与比对任务规划

采用轻量化 DRS 对比任务， 2 个database 每个 database1 个轻量化DRS 对比任务，共计2个数据比对任务。窗口期比对最长耗时约2分钟。

| 源 | 源子网 | 源VPC | 目标子网 | 目标VPC | 目标子网网段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京轻量化 DRS | 11.248.70.27/11.248.70.28/11.248.70.29/1 1.248.70.30 | 云外不涉 及 | b-net-gsdb-dorado- batch1 | b-vpc- tran-2 | 11.248.126.0/ 27 |
| 北京轻量化 DRS | 11.248.70.27/11.248.70.28/11.248.70.29/1 1.248.70.30 | 云外不涉 及 | b-net-gsdb-dorado- batch2 | b-vpc- tran-2 | 11.248.126.32 /27 |
| 北京轻量化 DRS | 11.248.70.27/11.248.70.28/11.248.70.29/1 1.248.70.30 | 云外不涉 及 | b-net-gsdb-dorado- ret1 | b-vpc tran-2 | 11.248.126.64 /27 |
| 北京轻量化 DRS | 11.248.70.27/11.248.70.28/11.248.70.29/1 1.248.70.30 | 云外不涉 及 | b-net-gsdb-dorado- ret2 | b-vpc- tran-2 | 11.24812696 /27 |
| 北京轻量化 DRS | 11.248.70.27/11.248.70.28/11.248.70.29/1 1.248.70.30 | 云外不涉 及 | b-net-gsdb-batch2 | b-vpC- tran-1 | 11.248116.19 2/27 |

| b-net-sdrs- 2 | 11.248.118.0/25 | b-vpc- tran-1 | b-net-gsdb-dorado- ret2 | b-vpc- tran-2 | 11.248.126.96 /27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b-net-sdrs- 2 | 11.248.118.0/25 | b-vpc- tran-1 | b-net-gsdb-dorado- com1 | b-vpc- tran-2 | 11.248.126.12 8/27 |
| b-net-bdrs- 1 | 11.248.78.0/25 | b-vpc- tran-1 | b-net-gsdb-dorado- batch1 | b-vpc- tran-2 | 11.248.126.0/ 27 |
| b-net-bdrs- 1 | 11.248.78.0/25 | b-vpc- tran-1 | b-net-gsdb-dorado- batch2 | b-vpc- tran-2 | 11.248.126.32 /27 |
| b-net-bdrs- 1 | 11.248.78.0/25 | b-vpc- 她 tran-1 | b-net-gsdb-dorado- ret1 | b-vpc- tran-2 | 11.248126.64 /27 |
| b-net-bdrs- 1 | 11.248.78.0/25 | b-vpc- tran-1 | b-net-gsdb-dorado- ret2 | b-vpC- tran-2 | 11248126.96 /27 |
| b-net-bdrs- 1 | 11.248.78.0/25 | b-vpc- tran-1 | b-net-gsdb-dorado- com1 | b-vpC- tran-2 | 11.248.126.12 8/27 |
| b-net-sdrs- 2 | 11.248.118.0/25 | b-vpc- tran-1 | b-net-gsdb-batch2 | b-vpc- tran-1 | 11.248116.19 2/27 |
| b-net-sdrs- 2 | 11.248.118.0/25 | b-vpc- tran-1 | b-net-gsdb-ret2 | b-vpc- tran-1 | 11.248.118.12 8/27 |
| b-net-sdrs- 2 | 11.248.118.0/25 | b-vpc- tran-1 | b-net-gsdb-batch1 | b-vpc- tran-1 | 11.248.115.19 2/27 |
| b-net-sdrs- 2 | 11.248.118.0/25 | b-vpc- tran-1 | b-net-gsdb-com1 | b-vpc- tran-1 | 11.248.68.192 /26 |
| b-net-sdrs- 2 | 11.248.118.0/25 | b-vpc- tran-1 | b-net-gsdb-ret1 | b-vpc- tran-1 | 11.248.68.128 /26 |
| b-net-bdrs- 1 | 11.248.78.0/25 | b-vpc- tran-1 | b-net-gsdb-batch2 | b-vpc- tran-1 | 11248.11619 2/27 |
| b-net-bdrs- 1 | 11.248.78.0/25 | b-vpc- tran-1 | b-net-gsdb-ret2 | b-vpc- tran-1 | 11.248118.12 8/27 |

| b~net-bdrs 1 | 11.248.78.0/25 | b-vpC- tran-1 | b-net-gsdb-batch1 | b-vpc- tran-1 | 11.248.115.19 2/27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b-net-bdrs- 1 | 11.248.78.0/25 | b-vpc- tran-1 | b-net-gs db-com1 | b-vpc- tran-1 | 11.248.68.192 /26 |
| b~net-bdrs- 1 | 11,248.78.0/25 | b-vpC- tran-1 | b-net-gsdb-ret1 | b-vpc- tran-1 | 11.248.68.128 /26 |
| s~net-sdrs- 2 | 11.247.118.0/25 | s-VpC- tran-1 | S-net-gsdb-dorado- batch1 | S-vpc- tran-2 | 11.247.126.0/ 27 |
| 鸟-net-sdrs- 2 | 11.247.118.0/25 | S-VpC- tran-1 | s-net-gsdb-dorado- batch2 | s-Vpc- tran-2 | 11.247.126.32 /27 |
| 3-net-sdrs- 2 | 11.247.118.0/25 | s-VpC- tran-1 | s-net-gsdb-dorado- ret1 | 5-Vpc- tran-2 | 11.247.126.64 /27 |
| s-net-sdrs- 2 | 11.247.118.0/25 | s-vpc- tran-1 | s-net-gsdb-dorado- ret2 | S-Vpc- tran-2 | 11.247.126.96 /27 |
| S-net-sdrs- 2 | 11.247.118.0/25 | s-vpc- tran-1 | s-net-gsdb-dorado- com1 | S-vpc- tran-2 | 11.247.126.12 8/27 |
| s-net-sdrs- 1 | 11.247.78.0/25 | S-vpc- tran-1 | s-net-gsdb-dorado- batch1 | s-vpc- tran-2 | 11.247.126.0/ 27 |
| S-net-sdrs- 1 | 11.247.78.0/25 | s-Vpc- tran-1 | S-net-gsdb-dorado- batch2 | s-Vpc- tran-2 | 11.247.126.32 /27 |
| 鲁-net-sdrs- 1 | 11.247.78.0/25 | s-vpc- tran-1 | s-net-gsdb-dorado- ret1 | s-Vpc- tran-2 | 11.247.126.64 /27 |
| 君-net~sdrs- 1 | 11.247.78.0/25 | s-vpc- tran-1 | s-net-gsdb-dorado- ret2 | s-VpC- tran-2 | 11.247.126.96 /27 |
| 鲁-net~sdrs- 1 | 11.247.78.0/25 | s-VDC- tran-1 | S-net-gsdb-dorado- com1 | s-Vpc- tran-2 | 11.247.126.12 8/27 |
| 多-net-adrs- 2 | 11.247.118.0/25 | S-vpC- tran-1 | s-net-gs db-batch2 | s-vpc- tran-1 | 11.247.116.19 2/27 |

备注：迁移任务按各实例数据库级别进行创建，

1.登录管理控制台。

2.在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例名称，进入实例基本信息页面。

3.在左侧导航栏单击“参数管理”,进入参数修改页面，在该页面修改参数。

如果需要修改的参数在管理该控制台无法修改，请提前评估风险后再联系客服进行修改。

4.重启数据库使参数生效。

说明

重启数据库集群操作会导致用户执行操作中断，请在操作之前规划好合适的执行窗口。

### 3.2.2配置DRS 用户权限

1.在源库和目标库创建用户并授予权限

使用root 登录源库和目标库，执行创建用户及授权语句：

create user drs temp identified by <password>;

alter user drs temp sysadmin; (建议迁移数据时将drs temp 用户赋予sysadm 权限进行迁移， 迁移完成后删除)

## 3.3放开DRS 白名单

分别在源库和目标库上执行如下命令， 放开源库和目标库远程连接和远程复制权限给 drs

迁移用户drs tmp (白名单配置),放开策略为测试与生产保持一致，放开HCS DRS部署子网网段及轻量化DRS IP。

源库和目标库数据库放开IP 子网为HCS DRS 使用命令(需确保提前放开网络联通):

具体命令：

$ gs guc reload-Nall-I all-h "host all drs temp <ip>/25 sha256"

$ gs guc reload -Nall-Iall-h "host replication drs temp <ip>/25 sha256"

备注： 目前北京，上海region 的 DRS 子网信息如下， 将上面<ip>/25 替换为下面网段信息

| region | 子网 | 网段 |
| --- | --- | --- |
| 上海 | s-net-sdrs-1 | 11.247.78.0/25 |
| 上海 | S-net-sdrs-2 | 11.247.118.0/25 |
| 上海 | 轻量化 DRS | 11.247.70.27/11.247.70.28/11.247.70.29/11.247.70.30 |
| 北京 | b-net-sdrs-1 | 11.248.78.0/25 |
| 北京 | b-net-sdrs-2 | 11.248.118.0/25 |
| 北京 | 轻量化 DRS | 11.248.70.27/11.248.70.28/11.248.70.29/11.248.70.30 |

北京源库和目标库数据库放开轻量化DRS IP: 11.248.70.27、11.248.70.28、11.248.70.29 和 11.248.70.30 权限：

进入沙箱， 并执行 gs guc 命令：

chroot /var/chroot

source /etc/profile;source /home/Ruby/.bashrc;source /home/Ruby/gauss env file

$ gs guc reload -N all -I all -h "host all drs temp 11.248.70.27/32 sha256"

$ gs guc reload -N all -I all-h "host all drs temp 11.248.70.28/32 sha256" S gs guc reload -N all -I all-h "host all drs temp 11.248.70.29/32 sha256"

$ gs guc reload-N all -I all-h "host all drs temp 11.248.70.30/32 sha256"

$ gs guc reload -N all-I all-h "host replication drs temp 11.248.70.27/32 sha256"

$ gs guc reload-N all-I all-h "host replication drs temp 11.248.70.28/32 sha256"

$ gs guc reload-N all-I all-h "host replication drs temp 11.248.70.29/32 sha256"

$ gs guc reload-N all-I all -h "host replication drs temp 11.248.70.30/32 sha256"

上海源库和目标库数据库放开轻量化DRS IP: 11.247.70.27、11.247.70.28、11.247.70.29 和 11.247.70.30 权限：

$ gs guc reload -N all-I all-h "host all drs temp 11.247.70.27/32 sha256"

$ gs guc reload-Nall-I all-h "host all drs temp 11.247.70.28/32 sha256"

$ gs guc reload -N all -I all-h "host all drs temp 11.247.70.29/32 sha256"

$ gs guc reload -N all -I all-h "host all drs temp 11.247.70.30/32 sha256"

$ gs guc reload -N all -I all -h "host replication drs temp 11.247.70.27/32 sha256"

$ gs guc reload -N all -I all-h "host replication drs temp 11.247.70.28/32 sha256"

$ gs guc reload -N all -I all-h "host replication drs temp 11.247.70.29/32 sha256"

$ gs guc reload -N all -I all-h "host replication drs temp 11.247.70.30/32 sha256"

## 3.4 DRS链路全局参数修改

因零售批发链路需要提前创建，配置中的任务一直不启动默认保留三天，超过三天会释放资源， 点开任务才触发重建， 需要将系统参数DRS 系统参数ecs exist hours 参数从72改为 3 6 0 (1 5 天), 并将auto release node 更改为false, 更改方式如下图：

CP

## 3.5部署DRS 环境

DRS 是数据迁移专用软件， 需要单独申请硬件资源进行安装部署， 并开通DRS 与源库和目标库之间的网络访问关系。用于数据比对(包括大表和小表)的轻量化DRS 安装请参照《人行轻量化DRS 部署实施方案》

# 4 OAT 阶段

## 4.1 源库对象导出目标库导入数据结构

### 1.1.1.1源库对象导出

1.登录数据库集群后台节点执行 source gauss env file

2.导出各实例 role 信息并导入新实例，去除的 role 信息包括：

hadr disaster, rdsAdmin, rdsBackup, rdsMetric,rdsRepl, root (删除这些 role 的 create

role 语句，alter role 语句，及后面的GRANT xxx TO root….BY "rdsAdmin";语句)

| 系统 | 命令 |
| --- | --- |
| 批发 | 1.gs dumpall-p8000-Uroot-W****-g-f/home/Ruby/bakBACH 0303.sql 2. 去除系统用户后导入： g s q l -p 8000 -U root -W ********-f /home/Ruby/bakBACH 0303.sql |
| 零售 | 1.gs dumpall-p8000-U root-W******-g-f/home/Ruby/bakRETL 0303.sql 2. 去除系统用户后导入：gsql -p 8000 -U root -W******-f /home/Ruby/bakRETL Role 0303.sql |

3.导出对象定义 SQL, 包括视图，存储过程， 函数：

| 系统 | 命令 |
| --- | --- |
| 批发 | gs dump -U root "DBHVPS"-f /home/Ruby/bakDBHVPS 0303.sq1 -p 8000-Fp-s-W ****常*** gs dump-U root"DBCASPBATCH"-f/home/Ruby/bakDBCASPBATCH 0303.sq1-p8000- Fp-s-W******* |
| 零售 | gs dump-U root "DBBEPS"-f /home/Ruby/bakDBBEPS 0303.sq1-p 8000-Fp-s -W ******** gs dump-U root "DBCASP"-f/home/Ruby/bakDBCASP 0303.sq1-p 8000-Fp-s-W 单****** |

3.对第2步产生的 bakDBxxxx 0303. sql 进行加工， 解决gs dump 将分区表索引包含分区列时将globa l 变为local 索引问题

sed's;-INCLUDE(tableoidyINCLUDE(tableoid)bakDBxxxx_0303.sql>111.sql

sed -Ez’s/ALTER TABLE*(S+)n*ADD CONSTRAINT*(S+)*PRIMARY KEY*([^fnirtv)]+),?)+)

*INCLUDE(tableoid);/create unigue index 2 on1(3)global;nALTER TABLE\1 ADD CONSTRAINT 2

PRIMARY KEY using index\2;/g 111.sql>222.sql sed-Ez's/ALTER TABLE*(S+)nADD CONSTRAINT*(S+)*UNIOUE*((T^fn'ritv)1+).?+)*INCLUDE *(tableoid);/create unique index \2on\1(3)global;\nALTER TABLE\1ADD CONSTRAINT 2UNIOUE using index (2/ g222.sql>333.sql sed-Ez's/ALTER TABLE*(S+)n*ADD CONSTRAINT*(S+)*PRIMARY KEY*((T^fnrtv)+)?)+) *INCLUDE*(tableoid)*WITH*(f^fn'rtv)]+).?)+\)/create unique index 2 on 1(3)global WTH (5);inALTER TABLE1 ADD CONSTRAINT 2 PRIMARY KEYusing index 2:/g333.sql>444.sq. sed-Ez's/ALTER TABLE*(S+)n*ADD CONSTRAINT*S+)*UNIOUE*((T^fnrtw)7+).?)+\)*INCLUDE *(tableoid)*WITH*((T^fnrtv)7+).?)+\)/create unique index 2on\13)global WITH(5):InALTER TABLE 1ADD CONSTRAINT\2UNIQUE using index 2/g'44.sql>bakDBxxxx 0303 new.sql

l 中的建立普通索引的CREATE 其中bakDBxxxx 0303 index.sql

(1).cat bakDBBEPS 0303 new.sql |grep -E"SET search path| CREATE

INDEX"> bakDBBEPS 0303 index.sql 检查并确认 INDEX建立在正确的schema 下：

USING ubtree(completetime)GLOBAL WITH(storage type=ustore)TABLESPACE P9

bepsodt0103 USTNG ubtree(pkgrecvdrbk, recvdate,msgtype)GLOBAL bepsodt0103 USING ubtree(fuddate, msgtype,pkgstat,instanceno)

0N bepsodt0101 USIMG ubtree (netdate,netno,pkgstat)GLO8AL MITM (storage_type=ustore)TABLESPACE

(2)将第(1)步生成文件中的CREATE INDEX indexname ON…语句，替换生成ALTER INDEXIF EXISTS indexname UNUSABLE; 并保存，生成

bakDBxxxx 0303 index unusable.sql

sed E sCREATE INDEXI) ON.*/ALTER INDEX FEXISTS \1 UNUSABLE; bakDBBEPS_0303 index sql>bakDBBEPS 0303 index unusable sql

(3)同理，将第 (1)步生成文件中的CREATE INDEX indexname ON…语句， 替换成 ALTER INDEX indexname REBUILD; 并保存，生成 bakDBxxx 0303 index rebuild.sql

sed E'S/CREATE INDEX[^]+)ON.*/ALTER INDEX \1 REBUILD/bakDBBEPS 0303 index.sql> bakDBBEPS 0303_index rebuild sql

### 1.1.1.2目标库对象导入

| 实例系统 | SQL语句 |
| --- | --- |
| 批发 | 1.在目标数据库先建立数据库： CREATE DATABASE "DBHVPS"WITH TEMPLATE=templateo OWNER=root dbcompatibility='PG; CREATE DATABASE "DBCASPBATCH"WITH TEMPLATE=templateo OWNER=root dbcompatibility= PG'; 2.导入其他结构定义语句 gsql-d"DBHVPS"-p 8000-U root -W********-f/home/Ruby/bakDBHVPS 0303 new.sql gsql-d"DBCASPBATCH"-p8000-U root -W********-f/home/Ruby/DBCASPBATCH 0303 new.sql |
| 雾售 | 1.在目标数据库先建立数据库： CREATE DATABASE "DBBEPS"WITH TEMPLATE=template0 OWNER=root dbcompatibility=PG'; CREATE DATABASE "DBCASP"WITH TEMPLATE=template0 OWNER=root dbcompatibility=PG; 2.导入其他结构定义语句 gsql-d"DBBEPS"-p8000-U root-W******-f/home/Ruby/bakDBBEPS 0303 newsql gsql-d"DBCASP"-p8000-Uroot-W******-f/home/Ruby/DBCASP 0303 newsql |

### 1.1.1.3对象比较

在批发，零售存算分离新实例中，导入bakDBNAME 0303 new.sql,导入后参考4.1.1中 gs dump重新从存算分离实例各数据库导出目标库的库表定义，与源端gs dump文件进行文本比较，确认源端和目标端库表定义一致。

### 4.1.1目标库新建定时任务

根据下表选择不同的库名和schema,分别执行增加job的脚本

| 实例 | 数据库 | schema | SQL语句 |
| --- | --- | --- | --- |
| BRETLGSDB01 | DBBEPS | pubs | select PKG SERVICE.JOB SUBMIT(NULL,'call pubs.p auto deltimebefore(:',sysdate,'trunc(sysdate+1)+2/24'); |
| BRETLGSDB01 | DBBEPS | pubs | select PKG SERVICE.JOB SUBMIT(NULL,'analyse pubs.pubsodt0201’,sysdate,'trunc(SYSDATE+1)+3/24+10/(24*60)'); |
| BRETLGSDB01 | DBBEPS | pubs | select PKG SERVICE.JOB SUBMIT(NULL,'call pubs.p auto delpartO:',sysdate,'trunc(sysdate+1)+2/24'); |
| BRETLGSDB01 | DBBEPS | pubs | select PKG SERVICE.JOB SUBMIT(NULL,'call pubs.p auto addpart(;',sysdate,'trunc(sysdate+1)+1/24’); |
| BRETLGSDB01 | DBBEPS | beps | select PKG SERVICE.JOB SUBMIT(NULL,'analyse beps.bepsodt0101’,sysdate,'trunc(SYSDATE+1)+3/24'); |
| BRETLGSDB01 | DBBEPS | beps | select PKG SERVICE.JOB SUBMIT(NULL,'analyse beps.bepsodt0102’,sysdate,'trunc(SYSDATE+ 1)+3/24+5/(24*60)'); |
| BRETLGSDB01 | DBBEPS | beps | select PKG SERVICE.JOB SUBMIT (NULL,'call beps.p auto addpart(;',sysdate,'trunc(sysdate+1)+1/24'); |
| BRETLGSDB01 | DBBEPS | beps | select PKG SERVICE.JOB SUBMIT(NULL,'call beps.p auto deltimebefore0;',sysdate,'trunc(sysdate+1)+2/24'); |
| BRETLGSDB01 | DBCASP | pubs | select PKG SERVICE.JOB SUBMIT(NULL,'call pubs.p auto delpart(;',sysdate,'trunc(sysdate+1)+2/24'); |
| BRETLGSDB01 | DBCASP | pubs | select PKG SERVICE.JOB SUBMIT(NULL,'call pubs.p auto deltimebefore(:',sysdate,'trunc(sysdate+1)+2/24'); |
| BRETLGSDB01 | DBCASP | pubs | select PKG SERVICE.JOB SUBMIT(NULL,'analyse pubs.pubsodt0201’,sysdate,'trunc(SYSDATE+1)+3/24+15/(24*60)'): |
| BRETLGSDB01 | DBCASP | pubs | select PKG SERVICE.JOB SUBMIT(NULL,'call pubs.p auto addpart0:',sysdate,'trunc(sysdate+1)+1/24'); |
| BBACHGSDB02 | DBHVPS | pubs | select PKG SERVICE.JOB SUBMIT(NULL,'call pubs.p auto addpartO;',sysdate,'trunc(sysdate+1)+1/24'); |
| BBACHGSDB02 | DBHVPS | pubs | select PKG SERVICE.JOB SUBMITNULL,'analyse pubs.pubsodt0201',sysdate,'trunc(SYSDATE+1)+3/24'); |

|  |  |  | select PKG SERVICE.JOB SUBMIT(NULL,'analyse pubs.pubsodt0202',sysdate,'trunc(SYSDATE+1)+3/24+5/(24*60)’); |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | select PKG SERVICE.JOB SUBMIT(NULL,'call pubs.p auto deltimebefore(;',sysdate,'trunc(sysdate+1)+2/24’); |
|  |  |  | select PKG SERVICE.JOB SUBMIT(NULL,'cal1 pubs.p auto delpart(:', sysdate,'trunc(sysdate+1)+2/24’); |
|  | DBCASPBATCH | pubs | select PKG SERVICE.JOB SUBMIT(NULL,'cal1 pubs.p auto deltimebefore();',sysdate,'trunc(sysdate+1)+2/24'); |
|  | DBCASPBATCH | pubs | select PKG SERVICE.JOB SUBMIT(NULL,'call pubs.p auto delpart(;',sysdate,'trunc(sysdate+1)+2/24'); |
|  | DBCASPBATCH | pubs | select PKG SERVICE.JOB SUBMIT(NULL,'call pubs.p auto addpart();', sysdate,'trunc(sysdate+1)+1/24'); |
| SRETLGSDB02 | DBBEPS | beps | select PKG SERVICE.JOB SUBMIT(NULL,'call beps.p auto addpart(;',sysdate,'trunc(sysdate+1)+1/24'); |
| SRETLGSDB02 | DBBEPS | beps | select PKG SERVICE.JOB SUBMIT(NULL,'call beps.p auto deltimebefore();',sysdate,'trunc(sysdate+1)+2/24'); |
| SRETLGSDB02 | DBBEPS | beps | select PKG SERVICE.JOB SUBMIT(NULL,'analyse beps.bepsodt0101’,sysdate,'trunc(SYSDATE+1)+3/24’); |
| SRETLGSDB02 | DBBEPS | beps | select PKG SERVICE.JOB SUBMIT(NULL,'analyse beps.bepsodt0102’,sysdate,'trunc(SYSDATE+1)+3/24+5/(24*60)’); |
| SRETLGSDB02 | DBBEPS | pubs | select PKG SERVICE.JOB SUBMIT(NULL,'analyse pubs.pubsodt0201’,sysdate,'trunc(SYSDATE+1)+3/24+10/(24*60'); |
| SRETLGSDB02 | DBBEPS | pubs | select PKG SERVICE.JOB SUBMIT(NULL,'cal1 pubs.p auto deltimebefore(;', sysdate,'trunc(sysdate+1)+2/24'); |
| SRETLGSDB02 | DBBEPS | pubs | select PKG SERVICE.JOB SUBMIT(NULL,'cal1 pubs.p auto delpart0):',sysdate,'trunc(sysdate+1)+2/24'); |
| SRETLGSDB02 | DBBEPS | pubs | select PKG SERVICE.JOB SUBMIT(NULL,'cal1 pubs.p auto addpart(;',sysdate,'trunc(sysdate+1)+1/24'); |
| SRETLGSDB02 | DBCASP | pubs | select PKG SERVICE.JOB SUBMIT(NULL,'cal1 pubs.p auto addpart(;',sysdate,'trunc(sysdate+1)+1/24'); |
| SRETLGSDB02 | DBCASP | pubs | select PKG SERVICE.JOB SUBMIT(NULL,'cal1 pubs.p auto delpartO;',sysdate,'trunc(sysdate+1)+2/24'); |
| SRETLGSDB02 | DBCASP | pubs | select PKG SERVICE.JOB SUBMIT(NULL,'analyse pubs.pubsodt0201',sysdate,'trunc(SYSDATE+1)+3/24+15/(24*60)’): |
| SRETLGSDB02 | DBCASP | pubs | select PKG SERVICE.JOB SUBMIT(NULL,'ca11 pubs.p auto deltimebefore(;',sysdate,'trunc(sysdate+1)+2/24'): |
| SBACHGSDB01 | DBHVPS | pubs | select PKG SERVICE.JOB SUBMIT(NULL,'analyse pubs.pubsodt0201',sysdate,'trunc(SYSDATE+1)+3/24’): |
| SBACHGSDB01 | DBHVPS | pubs | select PKG SERVICE.JOB SUBMIT(NUL,'cal1 pubs.p auto addpart0;',sysdate,'trunc(sysdate+1)+1/24’): |
| SBACHGSDB01 | DBHVPS | pubs | select PKG SERVICE.JOB SUBMIT(NULL,'analyse pubs.pubsodt0202',sysdate,'trunc(SYSDATE+1)+3/24+5/(24*60)’): |

零售使用root用户登录目标集群主节点

$source gauss env file

$ nohup gsql-p8000 -d"DBBEPS"-U root-WxXXX-c "analyze;">DBBEPSANALYZE.out 2>&1&

$ nohup gsq1-p8000 -d"DBCASP"-U root -WxxxX-c "analyze;">DBCASPANALYZE.out 2>&1 &

### 4.2.2 truncate各表数据

OAT 结束后，truncate 各表数据内容。 表信息参考《数据库存算分离库表信息统计及任务规划》

## 4.3 对象检验及sql patch 检查

### 4.3.1 对象检验

在批发，零售存算分离新实例中， 使用 gs dump 重新从各数据库导出目标库的库表定义， 与源端gs dump 文件进行文本比较， 确认源端和目标端库表定义一致。

### 4.3.2 sql patch 检查

分别在源端和目标端实例中，执行 SQ L, 比较两边结果， 确认sql patch已打上。

SELECT*from gs sql patch,

(1).在源库执行结构导出， 然后在目标库执行结构导入； 结构迁移之后， 全量迁移之前，需要禁掉外键，触发器，普通索引。

(2).新建DRS 同步链路， 启动同步链路(全量+增量),完成全量数据同步， 全量数据同步完成后，暂停链路，进行一轮数据比对，并进行普通索引创建。再进行续传，进入增量，

直到同步时延3分钟均在到10s 内；

(3).执行业务停机：具体停机时间需客户确定；

(4).执行数据比对： 全量记录数比对+关键业务表内容比对；

(5). 目标库统计信息更新；重建序列；禁用源库的外键， 触发器，启用目标库外键，触发器；建立反向链路。

|  | nohup gsgl-d "DBHVPS"-p 8000-U root-W******章*f home Ruby/bakDBHVPS 0303 index unusable.sql>output DBHVPSlog 2>&1& nohup gsql-d "DBCASPBATCH"-p 8000-U root -W**取众****f /home/Ruby/bakDBCASPBATCH 0303 index unusable.sql>output DBCASPBATCHlog2>&1& 随机挑选index进行查询是否禁用成功，状态为f表示禁用成功。 1.SELECT indisusable FROMpg index WHERE indexrelid=index name.:regclass; SELECT irelname AS indexname,n nspame AS schemaname,crelname AStablename,x indisvalid,xindisusable FROMpg indexx JOIN pg class c ON c.oid=xindrelid 'JOIN pg class i ONioid=xindexrelid LEFT JOINpg namespace n ONn.oid=c.relnamespace LEFT JOIN pg tablespace t ONt.oid=ireltablespace WHERE(crelkind =ANY(ARRAY[r::"char",'m':"char'"]))AND (irelkind =ANY(ARRAY[r:"char", T::"char"J)) and schemaname not like'pg % and schemaname not like'dbe % and schemaname not like'pkg %' and schemaname◇'cstore' and schemaname◇'snapshot and schemaname◇'public' and schemaname◇'information schema and schemaname◇'sys' and schemaname◇'db4ai order by schemaname,tablename,indexname; |
| --- | --- |

21:

| 零售 | 1.导入禁用素引命令 nohup gsql-d DBBEPS"-p 8000-U root-W*****-f /homeRuby/bakDBBEPS 0303 index unusable sql>output DBBEPS.log2>&1& nohup gsql-d"DBCASP"-p8000-U root-W*******-f home/Ruby/bakDBCASP 0303 index unusable sql>output DBCASPlog2>&1& 随机挑选index进行查询是否禁用成功，状态为f表示禁用成功。 SELECT indisusable FROMpg index WHERE indexrelid='index name':regclass; SELECT irelname AS indexname,nnspname AS schemaname,crelname AS tablename,xindisvalid,x.indisusable FROMpg indexx JOINpg class c ONc.oid=xindrelid JONpg class i ON ioid=xindexrelid LEFT JOIN pg namespace n ONn.oid=c.relnamespace LEFT JOIN pg tablespacet ONtoid=ireltablespace WHERE(crelkind=ANY(ARRAY[r:"char",'m':"char"D)AND(i.relkind=ANY(ARRAY[r:"char", T:"char"J) and schemaname not like'pg % and schemaname not like'dbe % and schemaname not like 'pkg % and schemaname◇'cstore and schemaname◇'snapshot and schemaname◇public′ and schemaname◇'information schema and schemaname◇'sys and schemaname◇'db4ai order by schemanarne,tablename,indexname; |
| --- | --- |

### 5.2.2手工新建分区及定时任务暂停

考虑到零售全量迁移需要3天左右时间，全量同步期间，有删除分区的DDL执行会导致全量迁移报错，需要在源端先手工3天分区，并暂停定时任务执行。

源库及目标库提前手工建立分区

| 实例 | 数据库 | SQL |
| --- | --- | --- |
| S/BRETLGSDB1/2 | DBBEPS | bepsodt0101表： set current_schema=beps; ALTER TABLE bepsodt0101 SPLIT PARTITION pafer INTO( PARTITION p20260608 VALUESLESS THAN(20260609) TABLESPACE pg_default, PARTITIONp20260609 VALUESLESS THAN(20260610)TABLESPACE pg_default, PARTITION p20260610 VALUESLESS THAN(20260611)TABLESPACE pg_default, PARTITION pafter VALUES LESS THAN(MAXVALUE)TABLESPACE pg_default ); bepsodt0102表： set current_schema=beps; ALTER TABLE bepsodt0102 SPLIT PARTITION pafter INTO( PARTITONp20260608 VALUES LESS THAN(20260609) TABLESPACEpg_default, PARTITIONp20260609 VALUES LESS THAN(20260610')TABLESPACE pg_default, PARTITIONp20260610 VALUES LESS THAN(20260611)TABLESPACE pg_default, PARTITION pafter VALUES LESS THAN(MAXVALUE)TABLESPACE pg_default ); pubsodt0201表： set current_schema=pubs; ALTER TABLE pubsodt0201 SPLIT PARTITION pafter INTO( PARTITIONp20260608 VALUES LESS THAN(20260609)TABLESPACE pg_default, PARTITION p20260609 VALUES LESS THAN(20260610')TABLESPACE pg_default, PARTITION p20260610 VALUES LESS THAN(20260611)TABLESPACE pg default PARTITION pafter VALUES LESS THAN(MAXVALUE)TABLESPACE pg default |

|  |  | ); pubszdt0201表： set current schema=pubs; ALTER TABLE pubszdt0201 SPLIT PARTITION pafter INTO( PARTITION p20260608 VALUES LESS THAN(20260609) TABLESPACE pg default PARTITIONp20260609 VALUES LESS THAN(20260610)TABLESPACE pg default, PARTITION p20260610 VALUES LESS THAN(20260611)TABLESPACE pg default PARTITION pafter VALUES LESS THAN(MAXVALUE)TABLESPACE pg default ); pubsodt0202表： set current schema=pubs; ALTER TABLE pubsodt0202 SPLIT PARTITION pafter INTO( PARTITION p20260608 VALUES LESS THAN(20260609')TABLESPACE pg default, PARTITION p20260609 VALUES LESS THAN(20260610')TABLESPACE pg default, PARTITION p20260610 VALUESLESS THAN(20260611)TABLESPACE pg default, PARTITION pafter VALUES LESS THAN(MAXVALUE)TABLESPACE pg default ); |
| --- | --- | --- |
|  | DBCASP | pubsodt0201表： set current schema=pubs; ALTER TABLE pubsodt0201 SPLIT PARTITION pafter INTO( PARTITIONp20260608 VALUESLESS THAN(20260609) TABLESPACEpg default, PARTTTION p20260609 VALUES LESS THAN(20260610)TABLESPACE pg default PARTITION p20260610 VALUES LESS THAN(20260611)TABLESPACE pg default, BARTITION pafter VALUES LESS THAN(MAXVALUE)TABLESPACEpe default ); pubszdt020 1 表： |

|  |  | set current schema=pubs; ALTER TABLE pubszdt0201 SPLIT PARTITION pafter INTO( PARTITION p20260608 VALUES LESS THAN(20260609')TABLESPACE pg default PARTITION p20260609 VALUES LESS THAN(20260610')TABLESPACE pg default PARTITION p20260610 VALUESLESS THAN(20260611) TABLESPACE pg default PARTITION pafter VALUES LESS THAN(MAXVALUE)TABLESPACE pg default ); pubsodt0202表： set current schema=pubs; ALTER TABLE pubsodt0202 SPLIT PARTITION pafter INTO( PARTITIONp20260608 VALUES LESS THAN(20260609)TABLESPACE pg default, PARTITIONp20260609 VALUES LESS THAN(20260610)TABLESPACE pg default, PARTTTIONp20260610 VALUES LESS THAN(20260611)TABLESPACE pg default, PARTITION pafter VALUESLESS THAN(MAXVALUE)TABLESPACE pg default ); |
| --- | --- | --- |
| S/BACHGSDB1/2 | DBHVPS | pubsodt0201表： set current schema=pubs; ALTER TABLE pubsodt0201 SPLIT PARTITION pafter INTO( PARTITION p20260608 VALUES LESS THAN(20260609')TABLESPACE pg default, PARTITION pafter VALUES LESS THAN(MAXVALUE)TABLESPACE pg default ); pubsodt0202表： set current schema=pubs; ALTER TABLE pubsodt0202 SPLIT PARTITION pafter INTO( PARTITION p20260608 VALUES LESS THAN(20260609')TABLESPACE pg default PARTITION pafter VALUES LESS THAN(MAXVALUE)TABLESPACE pg default ); |
| S/BACHGSDB1/2 | DBCASPBATCH | pubsodt0201表： |

| DBCASP | pubs | call dbe task.finish(11330,true); |
| --- | --- | --- |
| DBCASP | pubs | call dbe task.finish(10902,true); |
| DBCASP | pubs | call dbe task.finish(32556,true); |

| 数据库 | schema | SQL语句 |
| --- | --- | --- |
| DBBEPS | beps | call dbe task.finish(2910,true); |
| DBBEPS | beps | call dbe task.finish(4569,true); |
| DBBEPS | pubs | call dbe task.finish(12040,true); |
| DBBEPS | pubs | call dbe task.finish(19682,true); |
| DBBEPS | pubs | call dbe task.finish(17952,true); |
| DBCASP | pubs | call dbe task.finish(15321,true); |
| DBCASP | pubs | call dbe task.finish(3124,true); |
| DBCASP | pubs | call dbe task.finish(18256,true); |

| 数据库 | schema | SQL 语句 |
| --- | --- | --- |
| DBHVPS | pubs | call dbe task.finish(3543,true); |
| DBHVPS | pubs | call dbe task.finish(3313,true); |
| DBHVPS | pubs | call dbe task.finish(29006,true); |
| DBCASPBATCH | pubs | call dbe task.finish(9336,true); |

| DBCASPBATCH | pubs | call dbe_task.finish(17084,true); |
| --- | --- | --- |
| DBCASPBATCH | pubs | call dbe_task.finish(14372,true); |

| 数据库 | schema | SQL 语句 |
| --- | --- | --- |
| DBHVPS | pubs | call dbe_task.finish(7791,true); |
| DBHVPS | pubs | call dbe_task.finish(17498,true): |
| DBHVPS | pubs | call dbe_task.finish(29799,true); |
| DBCASPBATCH | pubs | call dbe_task.finish(23394,true); |
| DBCASPBATCH | pubs | call dbe_task.finish(3468,true); |
| DBCASPBATCH | pubs | call dbe_task.finish(3422,true); |

目标端暂停定时任务(生产环境延续OAT 定时任务，不新建只暂停):

目标库暂停定时任务执行：

select*from pgjob;-查找现有定时任务的jobid call dbe task.finish(jobid,true);-根据第一步的jobid,暂停定时任务

具体命令如下：

| 数据库 | schema | SQL语句 |
| --- | --- | --- |

英，

品品

| DBBEPS | pubs | call be_task.finish(7935,true); call dbe_task.finish(12501,true); call dbe_task.finish(24221,true); |
| --- | --- | --- |
| DBBEPS | beps | call dbe_task.finish(496,true); call dbe_task finish(9719, true); |
| DBCASP | pubs | call dbe_task.finish(15532,true); call dbe_task.finish(13045,true); call dbe_task.finish(16066, true); |

| 数据库 | schema | SQL 语句 |
| --- | --- | --- |
| DBBEPS | pubs | call dbe_task finish(2535,true); call dbe_task.finish(1068,true); call dbe_task.finish(29470,true); |
| DBBEPS | beps | call dbe_task finish(25207,true); call dbe_task.finish(8939,true); |
| DBCASP | pubs | call dbe_task finish(31394,true); call dbe_task.finish(29872,true); call dbe_task finish(32728,true); |

| 数据库 | schema | SQL 语句 |
| --- | --- | --- |
| DBCASPBATCH | pubs | call dbe_task.finish(15773,true); call dbe_task.finish(22454,true); call dbe_task.finish(5564,true); |

| DBHVPS | pubs | call dbe_task.finish(9848,true); call dbe_task.finish(6063, true); call dbe_task.finish(13268,true); |
| --- | --- | --- |

| 数据库 | schema | SQL 语句 |
| --- | --- | --- |
| DBCASPBATCH | pubs | call be_task finish(13077,true); call dbe_task.finish(17363, true); call dbe_task.finish(18925, true); |
| DBHVPS | pubs. | call dbe_task.finish(3791,true); call dbe_task.finish(178, true); call dbe_task.finish(10470,true); |

## 5.3 前置动作

### 5.3.1创建全+增迁移同步任务，不启动

创建 2 个HCS DRS全量+增量迁移同步任务。 具体步骤如下面章节。

创建同步任务

批发/零售实例根据数据库库级别创建同步任务 (各数据库对应同步任务参见第2章节),同步任务创建及全+增同步可并行执行。

创建完成后，进入OPS-DBS 运维管理平台，选中对应同步任务，点击更多>规格变更， 选择 8C16G 规格，点确定完成规格变更。

| 实例名 | 库名 | 任务名称 |
| --- | --- | --- |
| BRETLGSDB1 | DBBEPS | ret01-dbbeps-sync-task |
| BRETLGSDB1 | DBCASP | ret01-dbcasp-sync-task |
| BRETLGSDB2 | DBBEPS | ret02-dbbeps-sync-task |
| BRETLGSDB2 | DBCASP | ret02-dbcasp-sync-task |
| BBACHGSDB1 | DBHVPS | bach01-dbhyps-sync-task |
| BBACHGSDB1 | DBCASPBATCH | bach01-dbcaspbatch-sync-task |
| BBACHGSDB2 | DBHVPS | bach02-dbhyps-sync-task |
| BBACHGSDB2 | DBCASPBATCH | bach02-dbcaspbatch-sync-task |

在 OPS-DBS 运维管理平台，选中对应同步任务，选中对应链路，选中恢复工具>参数管理>新增参数：

添加如下参数：

| HCS DRS参数名 | 建议参 数值 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| syncincrementreplicator.dealHot | true | 增量阶段热点表处理优化 |
| datamove replicator.useCopy | false | 默认值为true,代表COPY导出；false代表使用select导出。 |
| .datamove.replicator.fetchSize | 100 | 默认值为1000,使用select导出时生效，代表每次从数据库服务端读取到DRS内存中的条 数。限速场景对速度和数据库影响不大。 |
| .tungstenEnv.OPS_FULLINCRE_MAX | 4096 | 4U8G规格的DRS默认为2048,单位为MB, 代表DRS全量或增量回放进程的JVM内存分 配最大值。计算方式参考：单行数据平均长度 *fetchSize*8并发*3(3为进程内存放大系数) |
| *.datamove.replicator statementTimeout | 0 | 默认600000,单位ms,代表在源库查询SQL 的会话级超时时间。由于单分片仍然存在数据 |

|  |  | 量很大的场景，限速场景下超时概率仍然存 在，建议调整为0。0代表语句执行不超时，依赖idle_in_transaction_timeout和TCP保活清理异常连接。 |
| --- | --- | --- |
| *.datamove.replicator.shardRecordLength | 250000 | 默认520000,代表每个分片的条数。 |
| *.datamove.replicator mergePartitionTable | true | 默认false,代表分区单分片，true单分区不是单分片，走主键分片 |
| *.sdvEnv.HEAP_SIZE_MAX_CONTENT | 轻量化： 8192 Hcs: 4096 | 默认值为512,单位MB,代表内容对比进程的 JVM内存最大值。 轻量化：8192 Hcs:4096 |
| *.sdvfull.dbFetchSize | 100 | 默认值为1000,代表单次从数据库读出的数据 条数，降低该值避免内存不足。 |
| *sdvfullstatementTimeout | 0 | 默认3600000,单位ms,代表对比进程执行查 询SQL的会话级超时时间。0代表语句执行不 超时，依赖idle_in_transaction_timeout和TCP 保活清理异常连接。 |
| *.sdvfull maxShardSize | 1500000 | 解决主键前两列唯一性极差场景下导致对比失 败的场景 |
| *.increment.writerCnt | 192 | 增量回放并发 |
| *.increment.applierCount | 196 | 增量回放并发数+4 |
| *,increment.replicator.useUpsertReplaceInsert | true | 全量结束之前的增量数据使用upsert |

## 1.1. 1 编辑同步任务

填写源端与目标端数据库连接信息

| 同步实例值意③ 平每 BGeser 期造 9℃ 膨步平 | e ny M 17230 r22 | am,德要量师 幅 (00mc oonore | o ② C Bo 抛 | n00 人， |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蜗 e c 4昆多项如 6 靠业能的nu zc 选 8地， 双 | 蜗 e c 4昆多项如 6 靠业能的nu zc 选 8地， 双 | 蜗 e c 4昆多项如 6 靠业能的nu zc 选 8地， 双 | 蜗 e c 4昆多项如 6 靠业能的nu zc 选 8地， 双 | 蜗 e c 4昆多项如 6 靠业能的nu zc 选 8地， 双 |
| 5 2 织 A 池 | 5 2 织 A 池 | 5 2 织 A 池 | 5 2 织 A 池 | 5 2 织 A 池 |

同步实例信息

写势

| 参数 | 选项值 |
| --- | --- |
| 数据流动方向 | 自建-自建 |
| 源数据库引擎 | GaussDB集中式版 |
| 目标数据库引擎 | GaussDB集中式版 |
| 网络类型 | VPN,专线网络 |

| 实例名 |  | 任务名称 | VPC(任务所在) | 子网(任务所在) | 同步模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRETLGSDB1 | DBBEPS | DBBEPS-sync-task | b-vpc-tran-1 | 11.248.118.0/25 11.248.78.0/25 | 全量+增 量 |
| BRETLGSDB1 | DBCASP | DBCASP-sync-task | b-vpc-tran-1 | 11.248.118.0/25 11.248.78.0/25 | 全量+增 量 |
| BRETLGSDB2 | DBBEPS | DBBEPS-sync-task | b-vpc-tran-1 | 11.248.118.0/25 11.248.78.0/25 | 全量+增 量 |
| BRETLGSDB2 | DBCASP | DBCASP-sync-task | b-vpc-tran-1 | 11.248.118.0/25 11.248.78.0/25 | 全量+增 量 |

添加源库和目标库信息：

|  |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 源库信息 | 容灾同步 | 勾选 |
| 源库信息 | IP地址或域名 | 填写主集群及备集群所有P |
| 源库信息 | PDB名称 | 不选中 |
| 源库信息 | 数据库用户名 | drs temp |
| 源库信息 | 数据库密码 | drs temp密码 |
| 源库信息 | 测试连接 | 点击测试连接通过 |
| 目标库信息 | IP地址或域名 | 填写主集群及备集群所有P |
| 目标库信息 | PDB名称 | 不选中 |
| 目标库信息 | 数据库用户名 | drs_temp |
| 目标库信息 | 数据库密码 | drs temp密码 |
| 目标库信息 | 测试连接 | 点击测试连接通过 |

检查连接通过后，点击下一步

选择同步对象

24

地 e

注意：需要去掉勾选： 同步索引。

基本收

21350583e84-4a3s013fp TI DBCAS DCKSP02

滴 2026017缔奶慧GMT0360 源 17228170城000017 170520122基17障猛02

# 8 味 o 1722515838000017225158200001722515810000172251580000

金量设置

2通度章

玄薄入复直

增量回放设置